## Sheet1
 | time axis 2017-10-18 to 2017-11-30
Overview | bar: 2017-10-18
Decide platform | bar: 2017-10-18 to 2017-10-20
Review Doc | bar: 2017-10-20 to 2017-10-22
Get Platform running | bar: 2017-10-22 to 2017-10-25
Divide Code | bar: 2017-10-25
Get Baseline Code Running | bar: 2017-10-26 to 2017-10-29
Get interactions working | bar: 2017-10-30 to 2017-11-04
Refine Existing Interactions | bar: 2017-11-05 to 2017-11-16
Menu Generation | bar: 2017-11-17 to 2017-11-30
Procedural Spawn Generation | bar: 2017-11-21 to 2017-11-25
Multi-Weapon | bar: 2017-11-27 to 2017-11-30
Create Tests | bar: 2017-11-28 to 2017-11-30