## Sheet1
| 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04
Overview | bar: 2017-10-18
Decide platform | bar: 2017-10-18 to 2017-10-20
Review Doc | bar: 2017-10-20 to 2017-10-22
Get Platform running | bar: 2017-10-22 to 2017-10-25
Divide Code | bar: 2017-10-25
Get Baseline Code Running | bar: 2017-10-26 to 2017-10-29
Get interactions working | bar: 2017-10-30 to 2017-11-04